|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **I. Obszar społeczności lokalnej i uspołeczniania zadań** **Priorytet I.1 Rozwinięty system świadczenia usług społecznych przez PES dla ogółu mieszkańców i mieszkanek w społecznościach lokalnych Małopolski.** Kierunek interwencji: I.1.1. System wsparcia dla JST i lokalnych PES w zakresie realizacji kluczowych usług społecznych[[1]](#footnote-1) | | | | | | |
| Nazwa działania/inicjatywy | Szczegółowy opis zaplanowanych działań | Produkt | Wskaźnik produktu | Budżet, źródło f. | Termin realizacji | Realizator |
| Opracowanie raportu nt. potencjału małopolskiego sektora ES w zakresie świadczenia usług społecznych. | 1. Analiza danych zastanych, m.in. wyników badań ewaluacyjnych w PES, PS i JST objętych wsparciem OWES, oceny zasobów pomocy społecznej i in. dostępnych badań 2. Opracowanie wniosków i rekomendacji dot.: 3. A) oceny potencjału PES i PS do świadczenia wybranych usług społecznych i rozwoju własnej działalności w kierunku świadczenia nowych usług 4. B) oszacowania gotowości do tworzenia PES usługowych z udziałem JST 5. C) wskazania oczekiwanego wsparcia dla PES, PS i JST w zakresie powoływania/ rozwoju PES o charakterze usługowym. | Raport | Dokument - raport | 2 tys. zł  RPO | III kw. 2022 | ROPS |
| Opracowanie planu zintegrowanego wsparcia dla JST i lokalnych PES w zakresie realizacji kluczowych usług społecznych | Opracowanie założeń zintegrowanego (OWES, ROPS, LGD, inne) wsparcia w procesie zakładania PES/PS z udziałem JST oraz profesjonalizacji lokalnych PES usługowych. Plan ten będzie podstawą realizacji działań i opracowania wskaźników do regulaminu konkursu dla operatorów systemu wsparcia es. | Plan wsparcia rozwoju lokalnych usług społecznych z udziałem PES | Dokument – plan wsparcia | 10 tys. zł.  RPO | IV kw. 2022 | ROPS, OWES, LGD, IŻ |
| Kierunek interwencji: I.1.2. System wsparcia dla samorządów w procesie tworzenia centrów usług społecznych. | | | | | | |
| Świadczenie wsparcia szkoleniowo – doradczego dla JST przygotowujących się do założenia CUS | Spotkania informacyjno-edukacyjne dla JST w zakresie CUS mające na celu popularyzację CUS i zainicjowanie procesów wspierających ich uruchamianie na terenie.  Szkolenia (zgodnie z Rozporządzeniem RM) dla kadr CUS i przedstawicieli JST: I. szkolenie z zakresu zarządzania i realizacji usług społecznych, II. szkolenie z zakresu opracowywania i realizacji indywidualnych planów usług społecznych, III. szkolenie z zakresu organizacji społeczności lokalnej.  Doradztwo w zakresie prowadzenia CUS dla przedstawicieli JST | 3 spotkania w Małopolsce  50  5  W sumie: 10 JST objętych wsparciem | Listy obecności  Certyfikaty  Karty doradztwa | 180 tys. zł.  POWER | Do IV kw. 2022 | ROPS |
| **I. Obszar społeczności lokalnej i uspołeczniania zadań**  **Priorytet I.2. Wysokie kompetencje pracowników JST w zakresie realizacji zadań publicznych we współpracy z PES.** Kierunek interwencji I.2.1: Wsparcie informacyjne skierowane do decydentów nt. potencjału sektora ES w rozwoju gminy | | | | | | |
| Nazwa działania/inicjatywy | Szczegółowy opis zaplanowanych działań | Produkt | Wskaźnik produktu | Budżet, źródło f. | Termin realizacji | Realizator |
| Wsparcie informacyjno- doradcze dla JST | 1. Wsparcie informacyjne nt. możliwości zakładania PES/PS świadczących usługi społeczne z udziałem JST. 2. Wsparcie informacyjne nt. społecznie odpowiedzialnych zamówień publicznych. | Liczba gmin objętych wsparciem - 7 |  | 15 tys. zł  RPO | Do II kw. 2023 | ROPS, OWES |
| Kierunek interwencjiI.2.2. Powołanie forum JST ds. współpracy z PES celem wymiany wiedzy i doświadczeń na temat ES | | | | | | |
| Powołanie forum JST ds. współpracy z PES | * + - 1. Określenie grupy docelowej i sposobów rekrutacji uczestników forum.       2. Przeprowadzenie badania ewaluacyjnego dot. potrzeb informacyjnych i oczekiwanego wsparcia w ramach forum.       3. Opracowanie harmonogramu spotkań wraz z propozycją programu i prelegentów.       4. Organizacja spotkań | Regulamin działania forum  Organizacja 2 spotkań | Program i harmonogram spotkań  Liczba uczestników forum JST | 5 tys. zł  RPO | Do II kw. 2023r. | ROPS, OWES, KZ UMWM – Zespół właściwy ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi |
| **II. Obszar reintegracji i włączenia społecznego Priorytet II.1. Dostępny w skali wszystkich powiatów Małopolski system reintegracji społecznej i zawodowej[[2]](#footnote-2).** Kierunek interwencji II.1.1. Zapewnienie warunków merytorycznych, organizacyjnych i finansowych sprzyjających tworzeniu nowych JR. | | | | | | |
| Nazwa działania/inicjatywy | Szczegółowy opis zaplanowanych działań | Produkt | Wskaźnik produktu | Budżet, źródło f. | Termin realizacji | Realizator |
| Działania informacyjne i doradcze dla JST | Świadczenie bieżącego wsparcia informacyjnego i doradczego w ramach oferty OWES i ROPS dla JST zainteresowanych założeniem JR lub rozwojem istniejących JR | Liczba JST objętych wsparciem- 3 | Sprawozdawczość projektowa | 1 tys. zł.  RPO | Do II kw. 23 r. | OWES, ROPS |
| Kierunek interwencji II.1.2: Wzmocnienie potencjału organizacyjnego i kadrowego JR, w tym w zakresie ekonomizacji działalności. | | | | | | |
| Opracowanie ścieżki inkubowania PS działających przy JR | Opracowanie kompleksowej oferty wsparcia dla JR w ramach działań OWES i ROPS.  Celem wsparcia będzie przygotowywanie (poprzez dedykowane szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne, mechanizmy finansowe) JR do założenia przedsiębiorstwa społecznego, w którym zatrudnienie znajdować będą absolwenci/uczestnicy JR | Oferta wsparcia inkubacyjnego dla JR | Sprawozdawczość projektowa | 2 tys. zł  RPO | I kw. 2023 | UMWM, ROPS, OWES, PFRON, MUW |
| Wsparcie informacyjno – doradcze dla JR | Świadczenie bieżącego wsparcia dla kadry JR w ramach oferty OWES oraz informacyjno-sieciującego w ramach oferty ROPS. | Liczba JR objętych wsparciem - 10 | Sprawozdawczość projektowa | 6 tys. zł RPO | Do II kw. 23 | OWES, ROPS |
| **II. Obszar reintegracji i włączenia społecznego Priorytet II.2. Wysoka efektywność zatrudnieniowa jednostek reintegracyjnych**  Kierunek interwencji II.2.1: Wprowadzenie dodatkowych instrumentów motywujących do zwiększenia efektów zatrudnieniowych w JR.  Kierunek interwencji II.2.2: Wprowadzenie rozwiązań zwiększających udział absolwentów JR wśród pracowników PS i na otwartym rynku pracy. | | | | | | |
| Nazwa działania/inicjatywy | Szczegółowy opis zaplanowanych działań | Produkt | Wskaźnik produktu | Budżet, źródło f. | Termin realizacji | Realizator |
| Opracowanie założeń wsparcia JR w ramach FEdM | Wypracowanie propozycji w dokumentach programowych (głównie w FEdM) umożliwiających działania zwiększające efektywność zatrudnieniową JR, m.in.:   * Bonu aktywizacyjnego dla uczestnika. * Dofinansowania dla JR do zatrudnienia trenera zatrudnienia wspieranego. * Instrumentów finansowych dla kadry powiązanych z efektywnością zatrudnieniową w JR. * Określenie wskaźników zatrudnienia dla projektów w obszarze integracji społeczno – zawodowej. | Założenia i wskaźniki do regulaminu konkursu w obszarze integracji | Wypracowane założenia | 3 tys. zł  RPO | IV kw. 22 r. | ROPS, MKRES, OWES, JR, |
| **III. Obszar inkubacji i rozwoju PES**  **Priorytet III. 1. Profesjonalnie działające na konkurencyjnym rynku przedsiębiorstwa społeczne oraz podmiotów ekonomii społecznej.**  Kierunek interwencji III.1.1. Innowacyjne formy inkubacji i wsparcia przedsiębiorstw społecznych oraz ich funkcji zatrudnieniowej. | | | | | | |
| Nazwa działania/inicjatywy | Szczegółowy opis zaplanowanych działań | Produkt | Wskaźnik produktu | Budżet, źródło f. | Termin realizacji | Realizator |
| Opracowanie założeń inkubacji nowych PS i wsparcia istniejących | Opracowanie założeń kompleksowego wsparcia inkubacyjnego dla PS w ramach działań OWES i ROPS.  Dokument będzie podstawą opracowania wytycznych do regulaminu konkursu dla operatorów systemu wsparcia es.  Koncepcja zawierać powinna (na podstawie zapisów RPRES), co najmniej:   1. Zakres planowanego wsparcia merytoryczno-organizacyjnego dla lokalnych liderów przygotowującego do prowadzenia /rozwoju PES. 2. Opis działalności i ofertę inkubatora PS (szkolenia, mentoring, obsługa administracyjna, siedziba i osobowość prawna, prowadzenie działalności „na próbę”). 3. Wsparcie we wdrażaniu modeli biznesowych lub franczyzy społecznej. 4. Opracowanie strategii marketingowej dla każdego inkubowanego PS. 5. Rozwój systemów sprzedaży i dystrybucji produktów i usług PS. 6. Zakres wsparcia szkoleniowo – doradczego dla kadry zarządzającej oraz pracowników PS i PES, organizacji staży i mentoringu. | Założenia i wskaźniki do regulaminu konkursu w obszarze ES | Wypracowane założenia | 3 tys. zł  RPO | I kw. 2023 | OWES, ROPS, MKRES, PS, IZ, MCP |
| Kierunek interwencji III.1.2: Rozwój i doskonalenie kompetencji kadry zarządzającej i pracowników PES i PS. | | | | | | |
| Wsparcie szkoleniowe, doradcze, usługowe dla PES | Świadczenie wsparcia szkoleniowego, doradczego, usługowego dla PES w ramach oferty OWES | Liczba PES objętych wsparciem - 48 | Sprawozdawczość projektowa | 91 tys. zł,  RPO | Do IV kw. 22r. | OWES |
| Kierunek interwencji III.1.3: Podnoszenie jakości świadczonych usług w przedsiębiorstwach społecznych i podmiotach ekonomii społecznej. | | | | | | |
| Działania na rzecz włączenia małopolskich PES w procesy zielonej i cyfrowej transformacji | 1. Organizacja i udział w wizytach studyjnych pokazujących dobre praktyki PES działających w obszarze zielonej i cyfrowej gospodarki 2. Opracowanie planu działań na rzecz zwiększenia udziału PES w zielonej i cyfrowej transformacji, 3. Udział w wypracowaniu rekomendacji dla KE; | Liczba wizyt studyjnych – 4  Liczba planów włączenia PES w sektor zielonej i cyfrowej gosp. - 1 | Program wizyt  Listy obecności  Dokument | 144 tys. zł  fundusze UE  budżet województwa | II kw. 2023 r. | ROPS, partnerzy zagraniczni |
| **III. Obszar inkubacji i rozwoju PES**  **Priorytet III.2: Odpowiadający na potrzeby sektora ES oraz realizujący cele rozwojowe Małopolski system wsparcia ES w regionie.**  Kierunek interwencji III.2.1. Reorganizacja regionalnego systemu wsparcia ES.  Kierunek interwencji III.2.2. Zwiększenie skuteczności działań koordynacji systemu wsparcia ES w regionie. | | | | | | |
| Nazwa działania/inicjatywy | Szczegółowy opis zaplanowanych działań | Produkt | Wskaźnik produktu | Budżet, źródło f. | Termin realizacji | Realizator |
| Opracowanie wytycznych do regulaminu konkursu dla operatorów systemu wsparcia es. | Wypracowanie podstawowych założeń regionalnego systemu wsparcia w oparciu o działania OWES i ROPS na rzecz sektora ES.  Założenia powinny zawierać co najmniej (na podstawie zapisów RPRES):   1. Zapewnienie dostępności do usług wsparcia ekonomii społecznej na obszarze całego województwa z ustaleniem minimalnych efektów wsparcia na poziomie powiatów, 2. Działania animacyjne wyprofilowane na powoływanie PS z udziałem JST oraz przy organizacjach prowadzących JR. 3. Wykorzystanie w działaniach animacyjnych systemu grantów na ekonomizację działalności PES, w tym testowanie oferty rynkowej. 4. Wprowadzenie otwartych naborów wniosków o wsparcie finansowe na tworzenie miejsc pracy w PS 5. Wprowadzenie uproszczonej ścieżki dotacyjnej dla istniejących PS, zapewniających tworzenie stabilnych miejsc pracy. 6. Opracowanie i realizacja standardów współpracy ROPS-OWES i usług na rzecz kluczowych grup (np. JST, JR) 7. Rozwój platformy współpracy Małopolskiego Komitetu Rozwoju ES. | Założenia do regulaminu konkursu FEM | Zapisy w FEM | 3 tys. zł  RPO | III kw. 2022 | ROPS, OWES, MCP, IZ |
| Zadania koordynacyjne ROPS na rzecz ES | 1. Diagnoza sektora ES w Małopolsce 2. Stałe podnoszenie kompetencji pracowników ROPS, OWES oraz członków MKRES poprzez szkolenia, doradztwo, wizyty studyjne, itd. 3. Prowadzenie działań edukacyjnych i promocyjnych na rzecz ES 4. Działania sieciujące dla PS, w tym w oparciu o rozwój współpracy z biznesem (m.in. program MentorES) 5. Prace MKRES oraz grup tematycznych RPRES 6. Działania sieciujące OWES i ROPS 7. Działania edukacyjne i promocyjne (opisane w celu IV) | Liczba raportów – 2  Liczba partnerów instytucjonalnych objętych wsparciem – ok. 50  Liczba wydarzeń - 5 | Sprawozdawczość projektowa | 100 000 zł RPO | Do II kw. 23 | ROPS, MKRES, OWES, biznes, PS |
| **Cel szczegółowy IV. Rozpoznawalność sektora ekonomii społecznej oraz korzyści płynących z angażowania się w działalność podmiotów ekonomii społecznej wśród mieszkańców Małopolski.** **Priorytet IV.1. Wzrost wiedzy na temat specyfiki sektora ES wśród kluczowych grup społecznych i zawodowych.** Kierunek interwencji IV.1.1. Wdrożenie pakietów edukacyjnych dot. ES dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych. | | | | | | |
| Działania edukacyjne nt. przedsiębiorczości społecznej | Organizacja cyklicznej akcji edukacyjnej dla szkół ponadpodstawowych nt. przedsiębiorczości społecznej pn. „Szkoła biznesu społecznego”. | Liczba szkół objętych wsparciem edukacyjnym - 15 | Listy obecności | 5 tys. zł  RPO | I-II kw. 2023 | ROPS |
| Kierunek interwencji IV.1.2: Działania na rzecz rozwoju spółdzielczości uczniowskiej (SU) w małopolskich szkołach. | | | | | | |
| Działania upowszechniające wiedzę nt. spółdzielni uczniowskich | 1. Inwentaryzacja SU działających w Małopolsce. 2. Promocja dobrych praktyk dotyczących SU wśród samorządów, szkół, młodzieży oraz PES. 3. Przeszkolenie pracowników OWES w zakresie animowania spółdzielni uczniowskich w społecznościach lokalnych (szkołach) | Baza SU  Liczba przeszkolonych doradców OWES - 5 | Baza SU  Program szkolenia  Lista obecności | 3 tys. zł  POWER | Do II kw. 23 r. | ZLSP  ROPS |
| Kierunek interwencji IV.1.3: Działania edukacyjne i promocyjne dotyczące przedsiębiorczości społecznej na małopolskich uczelniach. | | | | | | |
| Organizacja XIII Tygodnia ES na małopolskich uczelniach | Organizacja cyklicznego wydarzenia edukacyjnego na temat ES - Tydzień ES na małopolskich uczelniach.   1. Spotkania z praktykami ES 2. Wizyty studyjne 3. Gry terenowe 4. Seminaria 5. Warsztaty | Liczba uczelni – 6  Liczba studentów – 400  Liczba wydarzeń - 15 | Porozumienia o współpracy  Listy obecności  Program TES | 12 tys. zł | I-II kw. 2023 | ROPS we współpracy z uczelniami, |
| Rozwój nowych form współpracy z uczelniami mającej na celu edukację nt. ES | 1. Opracowanie programu wdrożeniowych prac magisterskich nt. ES. 2. Opracowanie programu praktyk studenckich dla studentów organizowanych w PES i PS 3. Nawiązanie współpracy z inkubatorami przedsiębiorczości oraz biurami karier działającymi przy uczelniach w zakresie promocji przedsiębiorczości społecznej jako ścieżki kariery. | Liczba uczelni/jo – 3  Liczba inicjatyw - 3 | Porozumienia o współpracy  Listy obecności  Program TES | 3 tys. zł | III kw. 22 – II kw. 23 | Uczelnie wyższe, OWES, ROPS, ZLSP |
| **Cel szczegółowy IV. Rozpoznawalność sektora ekonomii społecznej oraz korzyści płynących z angażowania się w działalność podmiotów ekonomii społecznej wśród mieszkańców Małopolski**  **Priorytet IV.2: Rozpoznawalność „marki” ekonomii społecznej i produktów PES.**  Kierunek interwencji IV.2.1: Opracowanie i wdrożenie planu komunikowania o ES. | | | | | | |
| Opracowanie planu komunikowania o ES | 1. Opracowanie krótkiego, uniwersalnego przekazu o ES. 2. Opracowanie targetowanych komunikatów dot. istoty ES dla różnych grup odbiorców (m.in.: JST, biznes, media, młodzież). 3. Upowszechnienie przekazu i komunikatów w środowisku ES (OWES, ROPS, PES). | Targetowane komunikaty o ES - 4 | Sprawozdawczość projektowa | 3000 zł | II-III kw. 2022 r. | MKRES, ROPS, OWES |
| Kierunek interwencji IV.2.2: Promocja celowana produktów i usług podmiotów ekonomii społecznej**.** | | | | | | |
| Bieżące działania promocyjne ROPS na rzecz ES | 1. Budowanie i wprowadzenie na rynek marki pamiątek regionalnych. 2. Działania na rzecz zapewnienia „miejsca” dla PES w cyklicznych wydarzeniach, jarmarkach wojewódzkich i lokalnych. 3. Certyfikacja znakiem „zakup prospołeczny” 4. Rozwój małopolskiej platformy ofertowej oraz akcji promujących produkty zamieszczone na tej platformie. 5. Organizacja konkursu „Małopolski Lider Przedsiębiorczości Społecznej” oraz imprezy promującej przedsiębiorczość społeczną w Małopolsce – Gali Małopolskiego Lidera Przedsiębiorczości Społecznej | Liczba pamiątek regionalnych – 3  Liczba wydarzeń typu jarmarki wojewódzkie i lokalne - 6.  Liczba PES biorących udział w wydarzeniach - 15 | Umowy na zakup praw autorskich  Sprawozdawczość projektowa | 110 tys. zł | Do IV kwartał 2022 r. | ROPS, UMWM, JST, OWES, PES |

1. Zgodnie z krajową i regionalną Strategią Rozwoju Usług Społecznych. [↑](#footnote-ref-1)
2. W każdym powiecie znajdują się wszystkie typy jednostek reintegracyjnych. [↑](#footnote-ref-2)